Bom para dar inicio ao projeto vamos supor que seja um cantor de reconhecimento local (não tem nenhuma pessoa que admiro para o trabalho).

Começando o projeto primeiro passo é a data e local, estimando que seja no próximo mês (30/09/2023) a sessão de autógrafos já tendo a data definida e sabendo que teremos 4 semanas para organizar tudo, agora devemos decidir o local. Partindo do Ouro Minas Hotel em Belo Horizonte com destino a esplanada do Mineirão uma viagem de aproximadamente 7km-20min sem trânsito.

Em seguida usando o gráfico de Gantt vamos dividir nossa equipe de 20 integrantes, equipe 1 (5 membros) será responsável pela chegada e trajeto e suas eventualidades como por exemplo se na semana terá greve ou alguma manifestação no trajeto do hotel ao local dos autógrafos ou a casualidade do tempo (chuvas e afins). Equipe 2 (5 membros) será responsável por toda e qualquer questão de segurança do cantor durante o trajeto e estada dos autógrafos como por exemplo seguranças particulares. Equipe 3 (5 membros) ficaram responsáveis pelo marketing como por exemplo postagens em redes sociais, divulgação em rádios e também pelas parcerias durante a divulgação. Equipe 4 (5 membros) ficaram com o cargo de tesoureiros tudo que se refere a dinheiro será passado a euipe 4 como por exemplo o custo do projeto, valores adicionais e casualidades.

Desta forma as equipes teram 4 semanas cada para cumprir os trabalhos levando em conta os riscos e outras casualidades o projeto será entregue dentro do prazo estipulado. Agora vamos pontuar oque cada equipe deve entregar no prazo de 3 semanas e deixando a ultima semana para eventualidades.

Equipe 1 -Irá verificar a acomodação do cantor e seus acompanhantes, em seguida deixar 2 carros e 2 motoristas disponíveis para o dia dos autógrafos, e também com a volta dos mesmos para o hotel quando acabar.

Equipe 2 – Irá contratar uma empresa especialista em seguraça para famosos onde serão requisitados 4 seguranças por 24h para o dia 30/09/2023 onde faram a escolta do cantor e os acompanhantes desde a saída do hotel, durante o evento e a volta ao hotel.

Equipe 3 – Iram atuar no marketing geral onde 2 integrantes faram a divulgação nas redes socais, 2 membros faram divulgação em rádios e contrataram uma empresa para distribuição de panfletos, o ultimo integrante ficara a disposição para checar a quantidade de pessoas para o evento e ir calculando quanto de mídia ainda precisa ser gerada para bater as metas.

Equipe 4 – 3 integrantes faram a contabilidade de quanto o projeto ira custar sempre calculando os riscos de ter que contratar mais contingente como por exemplo empresas terceirizadas e afins, os outros 2 integrantes faram os cálculos do lucro para ser repassado para os membros do projeto assim qu estiver tudo pronto dentro do prazo.